## GESTION DEL RIESGO
Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Bellosalud
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance | Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Establecer e implementar un Sistema de administración del riesgo (adopción de las guías de administración del riesgo del departamento de la administración pública y la guía para la administración del riesgo de corrupción emitido por la Presidencia de la Republica) | 90% | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | Dic de 2021
| 1.2 | Identificar los factores internos y externos que se puedan convertir en eventos adversos que afecten o impidan el normal desarrollo y la gestión eficaz de los procesos | 100% | Subgerencia de Servicios de Salud | Dic de 2021
| 1.3 | Analizar la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción | Seguimiento a indicadores propuestos | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | Jun - Dic 2021
| 1.4 | Aplicar controles sobre los riesgos inherentes y el tratamiento de los riesgos residuales | Seguimiento a indicadores propuestos | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | Jun - Dic 2021
| 1.5 | Valorar los riesgos, así como a la debida selección de métodos para su tratamiento y monitoreo. | Seguimiento a indicadores propuestos | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | Jun - Dic 2021
| 1.6 | Garantizar el mejor manejo de los recursos, el cumplimiento de los objetivos de los procesos y el logro de los propósitos institucionales. | Seguimiento a indicadores propuestos | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | Jun - Dic 2021
| 1.7 | Definir estrategias de comunicación y divulgación de la administración del riesgo en la Entidad. | Estrategias definidas | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | 2021-07-01
| 1.8 | Capacitar y entrenar al talento humano de la entidad para una efectiva administración del riesgo | Capacitaciones realizadas | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | Jun - Dic 2021
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificar los riesgos de corrupción. | 100% | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | 2021-05-01
| 2.2 | Hacer la valoración de los riesgos de corrupción | 100% | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | 2021-05-01
| 2.3 | Establecer controles | 100% | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | 2021-06-01
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicacón en página WEB. | 100% | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | 2021-07-01
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Determinar en el mapa de riesgos responsables de monitoreo | 100% | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | 2021-06-01
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento a través de indicadores establecidos en el mapa de riesgos | Seguimiento a indicadores propuestos | Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano | Jun - Dic 2021
Note on A19: Martha Ligia Ortega Santamaria:

## RACIONALIZACION DE TRÁMITES
Entidad: Empresa Social del Estado - ESE-Bellosalud
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
Componente 2: Racionalización de trámites.
Componente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance | Observaciones de la Oficina de Control Interno
Racionalización de trámites. | 1.1 | Identificación de tramites | Tramites identificados | Subgerencia de Servicios de Salud | 2021-05-01
| 1.2 | Priorización de tramites | Selección y priorización de tramites | Subgerencia de Servicios de Salud | 2021-06-02
| 1.3 | Racionalización de tramites | Montaje en el SUIT, tramites simplificados | Subgerencia de Servicios de Salud | 2021-12-12

## RENDICION DE CUENTAS
Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Bellosalud
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance | Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Carteleras en sitios públicos | Avisos publicados | Comunicaciones, Planeación, Subgerencia Administrativa y Financiera | Jul - dic 2021
| 1.2 | Estrategia de redes sociales, informando la convocatoria | Convocatoria en Redes | Comunicaciones, Planeación, Subgerencia Administrativa y Financiera | Jul - dic 2021
| 1.3 | Invitación mediante Pagina Web e intranet Institucional | Publicación en pagina web | Comunicaciones, Planeación, Subgerencia Administrativa y Financiera | Jul - dic 2021
| 1.4 | Divulgación del evento en espacios comunitarios locales | Avisos dados | Comunicaciones, Planeación, Subgerencia Administrativa y Financiera | Jul - dic 2021
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Presupuesto | Informe de presupuesto | Gerente | Jul - dic 2021
| 2.2 | Cumplimiento De Metas | Informe de gestión
| 2.3 | Gestión | Informe de gestión
| 2.4 | Contratacíon | Informe de gestión
| 2.5 | Impacto de la Gestión | Informe de gestión
| 2.6 | Acciones de mejoramiento de la entidad. | Informe de gestión
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar difusión de la importancia de la rendición de cuentas a través de los diferentes medios de comunicación locales e internos. | Actividades de difusión realizadas | Comunicaciones, Planeación, Subgerencia Administrativa y Financiera y Talento Humano | Jul - dic 2021
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Actividades Informe de percepción del usuario frente a la satisfacción por la prestación del servicio en la página web y frente a la rendición de cuentas | Encuesta de satisfacción aplicada | Comunicaciones, Planeación, Subgerencia Administrativa y Financiera | Jul - dic 2021

## MECANISMO MEJORA AL USUARIO
Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Bellosalud
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance | Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Destinar los recursos para la gestión, mantenimiento y puesta a punto de la intranet de la ESE | Intranet | Gerencia - Subgerencia Administrativa y Financiera (Sistemas), Comunicaciones | 2021-12-31
| 1.2 | Señalización de todos los lugares del hospital, implementación de los carnet para los empleados de las sedes de la ESE. | Señalética - Carnet empleados de planta y contratistas | Gerencia - Subgerencia Administrativa y Financiera, talento Humano (Lider SGSST), Comunicaciones | 2021-08-01
| 1.3 | De cada dependencia de la ESE Bellosalud seleccionara al mejor empleado de cada área, esto con el fin de incentivar las buenas practicas y el buen clima al interior de la institucion | Seleccionar al mejor empleado cada mes y hacer una publicación en las carteleras de la ESE y Boletin Interno. | Gerencia, Talento Humano, Comunicaciones | 2021-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Darle información acertiva a todos los pacientes y usuarios de la ESE, sobrelos servicios que se prestan y como acceder a ellos. | Publicación en Redes Sociales, Televisores Institucionales, Oficinas del SIAU, Pagina WEB | Subgerencia de Servicios de Salud, Comunicaciones | 2021-12-31
| 2.2 | Incentivar el uso del buzon de sugerencias, enseñandole al usuario cuando es una Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia. | Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este | Subgerencia de Servicios de Salud, Comunicaciones, Líder SIAU | 2021-04-01
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitación en servicio al cliente para los profesionales de la ESE que tengan contacto constante con los pacientes | Realizar 2 charlas sobre servicio al cliente - 1 cada semestre | Subgerencias de Talento Humano, Servicios de Salud | 2021-12-31
| 3.2 | Capacitar a los praticantes de salud publica para la realización de las encuestas de satisfacción | Capacitarlos cada vez que lleguen practicantes nuevos | Subgerencias de Talento Humano, Servicios de Salud | 2021-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la información de la pagina web de la ESE con el fin de mejorar el acceso de la información por parte de los usuarios | Actualizar la información cada trimestre | Comunicaciones | 2021-12-31
| 4.2 | Informar a los usuarios de la ESE cuales son sus derechos y deberes. | Plegable o carteleras con los derechos y deberes del paciente | Subgerencia de Servicios de Salud, Comunicaciones, Líder SIAU | 2021-03-02
| 4.3 | Implementación de las encuestas de satisfacción al cliente en herramienta tecnologica | Realizar las encuestas de satisfacción al paciente con ayuda de los practicantes de salud publica | Subgerencia de Servicios de Salud, Líder SIAU | 2021-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Diseño de un nuevo documento para que los usuarios puedan poner sus PQRS en los buzones | Material impreso de PQRS | Subgerencia de Servicios de Salud, Líder SIAU | 2021-06-01
| 5.2 | Campaña en redes sociales para que los pacientes conozcan la información a la cual tienen acceso por el sitio web | Estrategia en redes sociales - publicación 1 ves al mes | Comunicaciones | 2021-12-31
| 5.3 | Implementar las encuestas de satisfacción del servicio en la pagina web de la ESE | Aplicativo web de encuesta en el sitio del hospital | Subgerencia Administrativa y Financiera (Sistemas), Comunicaciones | 2021-03-16
| 5.4 | Información sobre la cancelación de citas y como esta afecta a la ESE y la prestación del servicio | Montar contenido gráfico en los televisores o carteleras de la ESE 1 vez cada bimestre | Comunicaciones -Lider SIAU | 2021-12-31
| 5.5 | Información sobre el respeto y el buen trato de los pacientes hacia los empleados de la ESE | Material en redes sociales, pagina web del hospital, 1 publicación por mes | Subgerencia de Servicios de Salud, Comunicaciones | 2021-12-31

## ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Bellosalud
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance | Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Incentivar el uso del buzon de sugerencias, enseñandole al usuario cuando es una Petición, Queja, Reclamo, Solicitud | Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este | Subgerencia de Servicios de Salud (Líder SIAU), Comunicaciones | 2021-04-01
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Informar a los usuarios de la ESE cuales son sus derechos y deberes. | Plegable o carteleras con los derechos y deberes del paciente | Subgerencia de Servicios de Salud (Líder SIAU), Comunicaciones | 2021-03-02
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar manuales de PQRS | Manual Actualizado PQRS | Lider SIAU | 2021-12-31
| 3.2 | Actualización de la información en el sitio web de la ESE | Sitio Actualizado cada trimestre | Subgerencia de Servicios de Salud (Líder SIAU), Comunicaciones | 2021-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Campaña en redes sociales para que los pacientes conozcan la información a la cual tienen acceso por el sitio web | Estrategia en redes sociales - publicación 1 ves al mes | Comunicaciones | 2021-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Información sobre el respeto y el buen trato de los pacientes hacia los empleados de la ESE | Material en redes sociales, pagina web de la ESE, 1 publicación por mes | Subgerencia de Servicios de Salud, Comunicaciones | 2021-12-31
| 5.2 | Información sobre la cancelación de citas y como esta afecta a la ESE y la prestación del servicio | Montar contenido gráfico en los televisores o carteleras del hospital 1 vez cada bimestre | Subgerencia de Servicios de Salud (Líder SIAU), Comunicaciones | 2021-12-31
| 5.3 | Implementar las encuestas de satisfacción del servicio en la pagina web de la ESE | Aplicativo web de encuesta en el sitio de la ESE | Subgerencia de Servicios de Salud (Líder SIAU), Comunicaciones | 2021-03-15
Indicadores. De estimarlo pertinente, la entidad formulará los indicadores que considere necesarios. Para el componente de Transparencia y Acceso a la Información la entidad debe establecer los indicadores.

## INICIATIVAS ADICIONALES
Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Bellosalud
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance | Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 1.1 | Consolidar Autodiagnósticos por Dimensión de MIPG | Diagnostico estado actual del MIPG | Profesional MIPG | 2021-01-30
| 1.2 | Seguimiento de las Políticas de MIPG | Políticas (16) diseñadas y socializadas | Subgerentes Administrativo, Financiero, Talento Humano, Profesional MIPG | 2021-03-30
| 1.3 | Diligenciamiento del Cuestionario FURAG | Reporte del FURAG en la página de la Función Pública | Profesional MIPG – Asesor de Planeación | 2021-02-28
| 1.4 | Implementación de Planes de Acción basados en resultados del Furag | Implementación Planes de Acción | Subgerentes Administrativo, Financiero, Talento Humano, Profesional MIPG | 2021-08-30
| 1.5 | Realizar Plan de Trabajo e Implementación del código de Integridad | Implementación Plan de Trabajo Código de Integridad | Subgerencia Talento Humano | 2021-03-31
| 1.6 | Informe trimestral de implementación de código de integridad | Informe trimestral | Subgerencia Talento Humano | 2021-06-30
| 1.7 | Informe pormenorizado de implementación MIPG | Elaboración y publicación en página WEB de informe pormenorizado de la implementación de MIPG | Profesional MIPG, Comunicaciones | 2021-12-31